## Quentin
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Application de recherche de fichier
|  |  | Auteur | Quentin Rossier Si-T1a
|  |  | Durée | 31.08.2018 - 14.12.2018
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2:25
2018-08-31 | 0:15 | Introduction du problème de l'utilisateur et du projet
| 0:25 | Envoie de questions sur le projet avec la classe |  | Un googledoc en commun à été crée
| 0:15 | Formation des groupes (Philippe et Quentin)
| 0:20 | Discution sur le choix du language pour la création du projet (C#)
| 0:25 | Reprise d'ancien document ( CDC, documentation) et reprise du canevas
| 0:45 | Ecriture du cahier des charges
Semaine 2 | 4:30
2018-09-04 | 0:30 | Création d'un Github et mise en place de celui-ci, avec GitHub Desktop |  | https://github.com/PhilCPNV/MAW_filefinder_QRR_PBN
| 0:50 | Discution avec Philipe sur le cahier des charges et commencent de la rédaction de celui-ci
| 0:25 | Informations reçu par M.Chevillat sur la gestion de projet et le Cahier des charges
| 0:30 | Recherche de logiciel répondant à la demande du client |  | DesktopSearch, SMF, Everything, …
2018-09-07 | 0:45 | Ecriture des informations générale du CDC
| 0:30 | Installation et test d'applications concurente |  | Copernic desktop search, SMF
| 0:10 | Lecture des informations sur les uses-case
| 0:20 | Rédaction du journal de bord pour les deux premières semaines
| 0:30 | Commencement de l'écriture des uses-case et scénario
Semaine 3 | 2:15
2018-09-11 | 0:35 | Présentation de Mme. Rappopo sur le coté soin du CPNV et administratif par M.Chevillaz
| 0:10 | Explication des deux maquettes
| 0:15 | Discution avec Philipe sur le CDC, la maquette et les scénarios, répartition des tâches |  | Certains points ne sont pas claire, ou innutile, ou manquant. Essayons de prendre le point de vue le plus claire et utile pour le client
| 0:50 | Ecriture des scénarios
| 0:25 | Relécture du CDC et ajout / réecriture / suppression de différentes parties
2018-09-14 | 0:55 | Relécture et correction des fautes du CDC, Ajout et suppréssion de points
| 0:15 | Discution avec Philippe sur plusieurs points |  | Nommez le client dans la doc ? (non). Plusieurs changement de fonctionnalités (innutiles, redondante ou pas néccessaire)
| 0:30 | Ecriture de nouveaux use-case
| 0:15 | Soucis de version avec github, réglage avec Philippe
| 0:20 | Mise en place finale du CDC en pdf
Semaine 4 |  | Semaine de camp
Semaine 5 | 4:30
2018-09-25 | 0:45 | Discution avec M. Chevillat sur le camp, proposition de changement, commentaires négatifs et positifs | Marche trop longue, pas asser de teambuilding possible | M.Chevillat verra à modifier plusieurs choses lors d'un futur camp dans 2 ans
| 0:15 | Discussion avec Philipe sur la répartition des tâches
| 0:50 | Etudes sur les moyens de recherche dans les dossier |  | LinQ ? En dur ? Trouvez un NuGet ?
| 0:20 | Recherche et tentative de mise en place d'une fonction recherche en "dur"
| 0:05 | Rédaction du journal de bord
2018-09-28 | 0:10 | Théorie avec Monsieur Hurnis
| 0:50 | Modulage du projet avec Philippe |  | Site de gestion de projet façon scrum
| 0:15 | Création du IceScrum
| 0:30 | Rédaction des Users Story
| 0:25 | Compréhension du site et de son fonctionnement, création du premier sprint
| 0:05 | Rédaction du journal de bord
Semaine 6 | 2:15
2018-10-02 | 0:25 | Lecture de documentations sur LINQ |  | Semble être efficace mais test nécessaire
| 0:35 | Mise en place de l'écriture dans un fichier | Ajoute bien la ligne à la fin du fichier, lecture depuis un retour de fonction à faire
| 0:05 | Réponse au questionnaire qualité
| 0:50 | Rédaction de la partie analyse préliminaire de la documentation
| 0:10 | Discution avec Philipe sur le travail fait et à faire |  | Mise en place de nombreux documents dans des dossiers séparés et bien nommé
| 0:10 | JDB et organisation du projet
2018-10-05 |  | Absence, maladie
Semaine 7 | 4:30
2018-10-09 | 0:15 | Information générale par M. Chevillat
| 0:10 | Discution avec Philipe sur l'avancé respective du projet
| 1:15 | Ecriture du log
| 0:15 | Lecture de l'url |  | déjà fait par Philippe
| 0:20 | Lecture du log |  | Fait, mais à adapter au code principale.
2018-10-12 | 0:35 | Terminer la lecture du log
| 0:45 | Continuation de la documentation |  | Analyse concurencielle, maquette et nom
| 0:25 | Ecriture et réflexion sur la stratégie de test
| 0:30 | Documentation sur l'ouverture du log et sa mise en page | Pas encore trouvé de solution propre pour afficher les dates de recherche
Semaine 8 | 3:45
2018-10-31 | 0:35 | Gestion de projet iscrum | Uniquement 2 périodes cette semaines | Ajout / changement d'état de userstory, réglage des options et apprentissage de iscrum
| 0:55 | Commencement de l'implémentation du log sur l'application | Ecriture aski | Affichage fonctionne
2018-11-02 | 0:40 | ouverture du fichier selectionné dans l'explorer
| 0:20 | Recherche pour les fonts de la listview | On peut la modifier, mais pas encore trouvé pour ma solution
| 0:30 | Ouverture du fichier avec l'application de base
| 0:20 | Gestion des erreures
| 0:25 | Mise à jour du JDB pour les 2 anciennes semaine |  | Visuel et rédiger des phrases complètes
Semaine 9 | 2:15
2018-11-06 |  | Absence
2018-11-09 | 0:40 | Création et mise en place du trello
| 0:30 | Récupération des recherches dans le log file
| 0:30 | Affichage de la date en bonne et due forme | datetime.now et pas .today
| 0:35 | création du logfile dans les fichier de l'application | problème avec la variable dans la fonction de création du fichier
Semaine 10 | 1:30
2018-11-15 | 2:15 | Discution sur les portes ouvertes, sur la présentation à faire
2018-11-16 |  | Retard de 50m | PB à la banque
| 0:10 | jdb
| 0:35 | Reglage d'un bug sur le stockage de la recherche | Problème dans la boucle | Il stockas nfois la ligne 1
| 0:45 | bug d'ouverture de fichier dans l'explorer et avec le logiciel par défaut
Semaine 11 | 4:30
2018-11-20 | 0:45 | Aide pour la classe log | explication par filipe
| 0:30 | Création du fichier de structure de programme et modification de celui-ci
| 0:30 | Discution avec Filipe et M.Hurni sur la structure de programme et des changements à faire |  | Il faut que notre code soit modulable
| 0:30 | Codage de la classe loghandler
2018-11-22 | 0:30 | Réglage de trello, ajout de tâches et mise en place
| 1:10 | Ecriture de la documentation
| 0:35 | Continuation de la programmation de la partie log
Semaine 12 | 0:00
2018-11-27 |  | Malade | Grippe
2018-11-29 |  | Malade
Semaine 13 | 2:15
2018-12-04 | 0:15 | Discution avec Filipe et redistribution des tâches
| 0:35 | Journal de bord pour les semaines d'avant
| 1:25 | Documentation, écriture des parties restantes à faire et des tests
2018-12-06
Semaine 14 | 0:00 | Dernière semaine

## Philippe
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Application de recherche de fichier
|  |  | Auteur | Quentin Rossier Si-T1a
|  |  | Durée | 31.08.2018 - 14.12.2018
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2:25
2018-08-31 | 0:15 | Introduction du problème de l'utilisateur et du projet
| 0:25 | Envoie de questions sur le projet avec la classe |  | Un googledoc en commun à été crée
| 0:15 | Formation des groupes (Philippe et Quentin)
| 0:20 | Discution sur le choix du language pour la création du projet (C#)
| 0:25 | Reprise d'ancien document ( CDC, documentation) et reprise du canevas
| 0:45 | Ecriture du cahier des charges
Semaine 2 | 4:30
2018-09-04 | 0:30 | Création d'un Github et mise en place de celui-ci, avec GitHub Desktop |  | https://github.com/PhilCPNV/MAW_filefinder_QRR_PBN
| 0:50 | Discution avec Philipe sur le cahier des charges et commencent de la rédaction de celui-ci
| 0:25 | Informations reçu par M.Chevillat sur la gestion de projet et le Cahier des charges
| 0:30 | Recherche de logiciel répondant à la demande du client |  | DesktopSearch, SMF, Everything, …
2018-09-07 | 0:45 | Ecriture des informations générale du CDC
| 0:30 | Installation et test d'applications concurente |  | Copernic desktop search, SMF
| 0:10 | Lecture des informations sur les uses-case
| 0:20 | Rédaction du journal de bord pour les deux premières semaines
| 0:30 | Commencement de l'écriture des uses-case et scénario