## Philippe
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Application de recherche de fichier
|  |  | Auteur | Philippe Baumann Si-T1a
|  |  | Durée | 31.08.2018 - 14.12.2018
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2:25
2018-08-31 | 0:15 | Introduction du problème de l'utilisateur et du projet
| 0:25 | Envoie de questions sur le projet avec la classe |  | Un googledoc en commun à été crée
| 0:15 | Formation des groupes (Philippe et Quentin)
| 0:20 | Discution sur le choix du language pour la création du projet (C#)
| 0:25 | Reprise d'ancien document ( CDC, documentation) et reprise du canevas
| 0:45 | Ecriture du cahier des charges
Semaine 2 | 4:30
2018-09-04 | 0:30 | Création d'un Github et mise en place de celui-ci, avec GitHub Desktop |  | https://github.com/PhilCPNV/MAW_filefinder_QRR_PBN
| 0:50 | Discution avec Quentin sur le cahier des charges et début de la rédaction de celui-ci
| 0:25 | Informations reçu par M.Chevillat sur la gestion de projet et le cahier des charges
| 0:30 | Recherche de logiciel répondant à la demande du client (analyse concuransielle) |  | DesktopSearch, SMF, Everything, …
2018-09-07 | 0:45 | Rédaction des informations initiaux du CDC
| 0:30 | Installation et test d'applications concurente |  | Copernic desktop search, SMF
| 0:10 | Lecture des informations sur les uses-case
| 0:20 | Rédaction du journal de bord pour les deux premières semaines
| 0:30 | Commencement de l'écriture des uses-case et scénario
Semaine 3 | 4:30
2018-09-11 | 0:35 | Présentation de Mme. Rappopo sur le coté soin du CPNV et administratif par M.Chevillaz
| 0:10 | Explication des deux maquettes
| 0:15 | Discution avec Quentin sur le CDC, la maquette et les scénarios, répartition des tâches |  | Certains points ne sont pas claire, ou innutile, ou manquant. Essayons de prendre le point de vue le plus claire et utile pour le client
| 0:50 | Ecriture des scénarios
| 0:25 | Modifications apporté à la maquette initial +correction fautes d'orthographe
2018-09-14 | 0:55 | Relécture et correction des fautes du CDC, Ajout et suppréssion de points
| 0:15 | Discution avec Quentin sur plusieurs points |  | Nommez le client dans la doc ? (non). Plusieurs changement de fonctionnalités (innutiles, redondante ou pas néccessaire)
| 0:30 | Ecriture de nouveaux use-case
| 0:15 | Soucis de version avec github, réglage avec Quentin
| 0:20 | Mise en place finale du CDC en pdf
Semaine X | - | Semaine du camp de marche
Semaine 4 | 4:30
2018-09-25 | 0:45 | Discution avec M. Chevillat sur le camp, proposition de changement, commentaires négatifs et positifs | Marche trop longue, pas asser de teambuilding possible | M.Chevillat verra à modifier plusieurs choses lors d'un futur camp dans 2 ans
| 0:15 | Discussion avec Quentin sur la répartition des tâches
| 0:50 | Etudes sur les moyens de recherche dans les dossier |  | LinQ ? En dur ? Trouvez un NuGet ?
| 0:20 | Recherche et tentative de mise en place d'une fonction recherche en "dur"
| 0:05 | Rédaction du journal de bord
2018-09-28 | 0:10 | Théorie avec Monsieur Hurnis
| 0:50 | Modulage du projet avec Quentin |  | Site de gestion de projet façon scrum
| 0:15 | Création du IceScrum
| 0:30 | Rédaction des Users Story
| 0:25 | Compréhension du site et de son fonctionnement, création du premier sprint
| 0:05 | Rédaction du journal de bord
Semaine 5 | 2:15
2018-10-02 | 0:25 | Lecture de documentations sur LINQ |  | Semble être efficace mais test nécessaire
| 0:35 | Mise en place de l'écriture dans un fichier | Ajoute bien la ligne à la fin du fichier, lecture depuis un retour de fonction à faire
| 0:05 | Réponse au questionnaire qualité
| 0:50 | Rédaction de la partie analyse préliminaire de la documentation
| 0:10 | Discution avec Quentin sur le travail fait et à faire |  | Mise en place de nombreux documents dans des dossiers séparés et bien nommé
| 0:10 | JDB et organisation du projet
2018-10-05
Semaine 6 | 3:05
2018-10-09 | 0:15 | Information générale par M. Chevillat
| 0:10 | Discution avec Quantin sur l'avancé respective du projet
| 1:15 | Ecriture du log
| 0:15 | Lecture de l'url
| 0:20 | Lecture du log |  | Fait, mais à adapter au code principale.
2018-10-12 | 0:20 | Mise à jour du journal de bord + upload |  | en cours
| 0:30 | Recherche / implementation de fonction LINQ qui permetent de chercher l'extentions des fichiers
Semaiene X | - | Vacances 2 semaines
Semaine 7 | 4:10
2018-10-31 | 2:00 | Amelioré la fonction recherche avec ou sans filtre specifique
Créer deux fonction separée pour permetre la recherche sans filtre Ex. Toutes les images sans nom specifique
2018-11-02 | 0:10 | Mise à jour du journal |  | (vacances + corrections divers)
| 0:10 | Discution avec Quentin sur l'avancé respective du projet |  | Inegration du log la semain prochaine si possible
| 1:15 | Implémenté la fonctionalité "Preview" pour les images
| 0:15 | Chercher intensive sur le net pour comprendre pourquoi le chargement retourne une erreur qui fait crasher le logiciel
| 0:20 | Débugger le chargement de l'image en applicant une nouvelle logique
Semaine 8 | 0:55
2018-11-06 | 0:10 | Information générale parraport au stage et le deroulement de la sem. com M. Chevillat
| 0:35 | Rendre fonctionels les deux boutons dédié à l'ouverture de fichier
| 0:20 | Insertion d'une securité niveau code au cas où l'image "Preview" n'arrive pas à étre chargée
2018-11-06 |  | Le bouton clear supprime aussi la preview image
Implémemtation du filtre "Date"
|  | Discusion avec le professeur et Quentin |  | Créer un code plus (+) orienté objet : )
Semaine 9 | 2161:55
2018-12-27 | 45 | Implementation d'une animation de chargement pour créer un retour visuel à l'utilisateur |  | Instalation du package NuGet "CircularProgressBar"
| 90 | Migré la fonction de recherche en tache d'arriere plan
Semaine 9 | 0:50
2018-12-04 | 0:15 | Disscusion: en fonction des absenses de Quentin nous avons reorganiser les taches restantes
| 0:50 | Securisation des controles (eviter de trigger des erreurs non gérer)
Creation de la fonctionalité / onglet log