## Philippe
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Application de recherche de fichier
|  |  | Auteur | Philippe Baumann Si-T1a
|  |  | Durée | 31.08.2018 - 14.12.2018
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2:25
2018-08-31 | 0:15 | Introduction du problème de l'utilisateur et du projet
| 0:25 | Envoie de questions sur le projet avec la classe |  | Un googledoc en commun à été crée
| 0:15 | Formation des groupes (Philippe et Quentin)
| 0:20 | Discution sur le choix du language pour la création du projet (C#)
| 0:25 | Reprise d'ancien document ( CDC, documentation) et reprise du canevas
| 0:45 | Ecriture du cahier des charges
Semaine 2 | 4:30
2018-09-04 | 0:30 | Création d'un Github et mise en place de celui-ci, avec GitHub Desktop |  | https://github.com/PhilCPNV/MAW_filefinder_QRR_PBN
| 0:50 | Discution avec Quentin sur le cahier des charges et début de la rédaction de celui-ci
| 0:25 | Informations reçu par M.Chevillat sur la gestion de projet et le cahier des charges
| 0:30 | Recherche de logiciel répondant à la demande du client (analyse concuransielle) |  | DesktopSearch, SMF, Everything, …
2018-09-07 | 0:45 | Rédaction des informations initiaux du CDC
| 0:30 | Installation et test d'applications concurente |  | Copernic desktop search, SMF
| 0:10 | Lecture des informations sur les uses-case
| 0:20 | Rédaction du journal de bord pour les deux premières semaines
| 0:30 | Commencement de l'écriture des uses-case et scénario
Semaine 3 | 4:30
2018-09-11 | 0:35 | Présentation de Mme. Rappopo sur le coté soin du CPNV et administratif par M.Chevillaz
| 0:10 | Explication des deux maquettes
| 0:15 | Discution avec Philipe sur le CDC, la maquette et les scénarios, répartition des tâches |  | Certains points ne sont pas claire, ou innutile, ou manquant. Essayons de prendre le point de vue le plus claire et utile pour le client
| 0:50 | Ecriture des scénarios
| 0:25 | Modifications apporté à la maquette initial +correction fautes d'orthographe
2018-09-14 | 0:55 | Relécture et correction des fautes du CDC, Ajout et suppréssion de points
| 0:15 | Discution avec Philippe sur plusieurs points |  | Nommez le client dans la doc ? (non). Plusieurs changement de fonctionnalités (innutiles, redondante ou pas néccessaire)
| 0:30 | Ecriture de nouveaux use-case
| 0:15 | Soucis de version avec github, réglage avec Philippe
| 0:20 | Mise en place finale du CDC en pdf
Semaie 4 | - | Semaine du camp de marche
Semaie 5 | 4:30
2018-09-25 | 0:45 | Discution avec M. Chevillat sur le camp, proposition de changement, commentaires négatifs et positifs | Marche trop longue, pas asser de teambuilding possible | M.Chevillat verra à modifier plusieurs choses lors d'un futur camp dans 2 ans
| 0:15 | Discussion avec Philipe sur la répartition des tâches
| 0:50 | Etudes sur les moyens de recherche dans les dossier |  | LinQ ? En dur ? Trouvez un NuGet ?
| 0:20 | Recherche et tentative de mise en place d'une fonction recherche en "dur"
| 0:05 | Rédaction du journal de bord
2018-09-28 | 0:10 | Théorie avec Monsieur Hurnis
| 0:50 | Modulage du projet avec Philippe |  | Site de gestion de projet façon scrum
| 0:15 | Création du IceScrum
| 0:30 | Rédaction des Users Story
| 0:25 | Compréhension du site et de son fonctionnement, création du premier sprint
| 0:05 | Rédaction du journal de bord
Semaie 6 | 7:35
2018-10-02 | 0:25 | Lecture de documentations sur LINQ |  | Semble être efficace mais test nécessaire
| 0:35 | Mise en place de l'écriture dans un fichier | Ajoute bien la ligne à la fin du fichier, lecture depuis un retour de fonction à faire
| 0:05 | Réponse au questionnaire qualité
| 0:50 | Rédaction de la partie analyse préliminaire de la documentation
| 0:10 | Discution avec Philipe sur le travail fait et à faire |  | Mise en place de nombreux documents dans des dossiers séparés et bien nommé
| 0:10 | JDB et organisation du projet
2018-10-05
Semaie 7 | 3:05
2018-10-09 | 0:15 | Information générale par M. Chevillat
| 0:10 | Discution avec Philipe sur l'avancé respective du projet
| 1:15 | Ecriture du log
| 0:15 | Lecture de l'url
| 0:20 | Lecture du log |  | Fait, mais à adapter au code principale.
2018-10-12 | 0:20 | Mise à jour du journal de bord + upload |  | en cours
| 0:30 | Recherche / implementation de fonction LINQ qui permetent de chercher l'extentions des fichiers