## Quentin
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Application de recherche de fichier
|  |  | Auteur | Quentin Rossier Si-T1a
|  |  | Durée | 31.08.2018 - 14.12.2018
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2:25
2018-08-31 | 0:15 | Introduction du problème de l'utilisateur et du projet
| 0:25 | Envoie de questions sur le projet avec la classe |  | Un googledoc en commun à été crée
| 0:15 | Formation des groupes (Philippe et Quentin)
| 0:20 | Discution sur le choix du language pour la création du projet (C#)
| 0:25 | Reprise d'ancien document ( CDC, documentation) et reprise du canevas
| 0:45 | Ecriture du cahier des charges
Semaine 2 | 4:30
2018-09-04 | 0:30 | Création d'un Github et mise en place de celui-ci, avec GitHub Desktop |  | https://github.com/PhilCPNV/MAW_filefinder_QRR_PBN
| 0:50 | Discution avec Philipe sur le cahier des charges et commencent de la rédaction de celui-ci
| 0:25 | Informations reçu par M.Chevillat sur la gestion de projet et le Cahier des charges
| 0:30 | Recherche de logiciel répondant à la demande du client |  | DesktopSearch, SMF, Everything, …
2018-09-07 | 0:45 | Ecriture des informations générale du CDC
| 0:30 | Installation et test d'applications concurente |  | Copernic desktop search, SMF
| 0:10 | Lecture des informations sur les uses-case
| 0:20 | Rédaction du journal de bord pour les deux premières semaines
| 0:30 | Commencement de l'écriture des uses-case et scénario

## Philippe
Journal de travail |  |  | Projet Tech | Application de recherche de fichier
|  |  | Auteur | Philippe Baumann Si-T1a
|  |  | Durée | 31.08.2018 - 14.12.2018
Date | Durée | Activité | Problème(s) / Solution(s) | Remarque(s), Réflexion(s)
Semaine 1 | 2:25
2018-08-31 | 0:15 | Introduction du problème de l'utilisateur et du projet
| 0:25 | Envoie de questions sur le projet avec la classe |  | Un googledoc en commun à été crée
| 0:15 | Formation des groupes (Philippe et Quentin)
| 0:20 | Discution sur le choix du language pour la création du projet (C#)
| 0:25 | Reprise d'ancien document ( CDC, documentation) et reprise du canevas
| 0:45 | Ecriture du cahier des charges
Semaine 2 | 4:30
2018-09-04 | 0:30 | Création d'un Github et mise en place de celui-ci, avec GitHub Desktop |  | https://github.com/PhilCPNV/MAW_filefinder_QRR_PBN
| 0:50 | Discution avec Quentin sur le cahier des charges et début de la rédaction de celui-ci
| 0:25 | Informations reçu par M.Chevillat sur la gestion de projet et le cahier des charges
| 0:30 | Recherche de logiciel répondant à la demande du client (analyse concuransielle) |  | DesktopSearch, SMF, Everything, …
2018-09-07 | 0:45 | Rédaction des informations initiaux du CDC
| 0:30 | Installation et test d'applications concurente |  | Copernic desktop search, SMF
| 0:10 | Lecture des informations sur les uses-case
| 0:20 | Rédaction du journal de bord pour les deux premières semaines
| 0:30 | Commencement de l'écriture des uses-case et scénario
Semaine 3
Modifications apporté à la maquette initiablr ( faute d'orthographe)
uses-case et scénario